30家食品安全快速检测室建设工作进展

2021年2月底前选定了30家食品安全快速检测室建设单位，其中市场超市10家、学校食堂20家；3月15日项目正式启动；3月18日在山西省政府采购网公示了采购意向；4月23日完成了该项目包含的快检仪器设备、器具的政府采购备案；6月4日进行了快检仪器设备的招标采购，在对中标企业资质复审中，发现第三包中标企业资质不合格，7月26日完成了二次招标；8月2日，正式印发《晋城市学校市场、超市和学校食堂食品安全快速检测室建设方案》,9月27日完成了快检操作人员培训考核。目前30家快检室建设单位已具备运营条件，正在进行设备调试安装。定于9月30日举行运营启动仪式，预计10月底前全面完成项目验收。

晋城市市场监督管理局

2021年9月29日